## Sheet1
Danh sách nhóm : | Ngô Đình Tuấn - 14013611(Nhóm trưởng)
Phạm Huy - 14031271
Đoàn Việt Hưng -14027221
Lê Quang Trí -14026381
Tasks | Responsible | Start | End | Day | Status
Lên Kế Hoạch | Ngô Đình Tuấn | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1 | Complete
Thu thập yêu cầu | Đoàn Việt Hưng | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 3 | Complete
PTTK hệ thống | Đoàn Việt Hưng | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 3 | Complete
Thiết kế giao diện | Lê Quang Trí | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 5 | Complete
Code chỉnh độ tương phản | Việt Hưng , Phạm Huy | 2016-09-20 | 2016-10-04 | 14 | Complete
Code chỉnh độ sáng | Việt Hưng , Phạm Huy | 2016-09-20 | 2016-10-04 | 14 | Complete
Code Chèn biểu tượng | Lê Quang Trí | 2016-09-20 | 2016-10-04 | 14 | In progress
Code thay đổi background | Ngô Đình Tuấn | 2016-09-20 | 2016-10-04 | 14 | In progress
Demo | Ngô Đình Tuấn | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2 | In progress
Fix bug | Hưng , Huy , Trí, Tuấn | 2016-10-06 | 2016-10-30 | 24 | In progress
Launch
Đề tài : Ứng dụng chỉnh sửa ảnh